Методическое сопровождение  по введению ФГОС ООО

План основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического  обеспечения  введения федерального государственного  образовательного стандарта ООО.                                                 Задачи:

- Обеспечение финансирования образовательной деятельности

- Обеспечение материально - технического и информационного обеспечения  эксперимента

- Приведение нормативно - правового обеспечения в соответствие с требованиями  ФГОС

- Обновление  содержания образования

- Повышение квалификации кадров

- Совершенствование системы оценки  качества  образования

- Расширение общественного  управления и социального партнерства

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Педсовет «О готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС второго поколения» | Август 2014года | протокол | Директор |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС второго поколения в основной школе | до 20 октября 2014года | приказ по школе | Директор |
| 3. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государ -ственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ | до 10 октября 2013 года | приказ по школе | Директор |
| 4. | Информирование родителей будущих пятиклассников (законных представи- телей) о введении и реализации Феде -рального государственного образова -тельного стандарта ООО через проведение родительских собраний, сайт школы. | Январь 2013 года | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Кл. рук. |
| 5. | Проектирование ООП ООО и учебного плана ОУ на 2014/15 учебный год с уче- том перехода 5-х класса на федеральные государственные образовательные стан- дарты основного общего образования. | до 1 апреля 2014года | Проект ООП ООО и учебного плана ОУ на 2014/15 уч. год |  |
| 6. | Согласование основной образовательной программы основного общего образования ОУ с Советом школы. | до 15 апреля 2014 года | протокол заседания Совета школы | Директор |
| 7. | Составление рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 1 . 04 2014 года | приказ по школе | Рабочая группа |
| 8. | Проектирование программы внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ. | до 01. 09 2014 года | протокол сов. при директоре | МО нач. кл. |
| 9. | Заключение договоров с образовательными учреждениями дополнительного образования детей, спортивно-оздоровительными организациями | до 01 сентября 2014 года | договоры с ОУ допол-нительного образования | Директор |
| 10. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | В течение года | акты приемки школы, приобретение оборудования | Директор |
| 11. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образо-вательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образо-вательной программы основного общего образования: выбор учебно-методи -ческого комплекта, обеспечение учебниками обучающихся 5-го класса | по мере поступления средств В течение года | библиотечный фонд школы протоколы родительских собраний | Кл. рук. 5 класса |
| 12. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования». -«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы». - «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования». | В течение года |  |  |
| 13. 14. | Проведение совещаний с учителями по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. - требований по составлению рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | В течение года | по плану протоколы административных совещаний | Директор Директор |
|  | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования - Проектирование основной образовательной программы основного общего образования ОУ на 2014-2015г.г. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. - Современный образ выпускника основной школы: основные требования, актуальные задачи | В течение года | по плану | Директор |
| 15. | Создание системы мониторинга результатов освоения ООП основного общего образования | До 15 апреля 2014 года | Материалы и формы мониторинга | Директор |
| 16. | Контроль и мониторинг введения ФГОС | В течение года | Справки, анализ | Директор |
| Материальное обеспечение |
| 1. | Укрепление материально-технической базы в соответствии с нормами СанПиНов и Роспотребнадзора | В течение года | Оснащение УВП | Директор |
| 2. | Формирование заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС и федеральным перечнем | До 01.05.14 |  | Библиотекарь |
| 3. | Расширение медиатеки обучающих программ, приобретение дидактического наглядного материала, материалов для проведения лабораторных и практических работ. | В течение года |  | МС, библиотекарь |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ, локальные акты | до 01. 09 2014года | устав МКОУ | Директор |
| 2. . | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования ОУ | до 01 августа 2014года | Проект программы | Рабочая группа |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. | до 01 апреля 2014 года | приказ по школе | Рабочая группа |
| 4. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени ООО. | до 01 апреля 2014 года | приказ по школе | Рабочая группа |
| 5. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. | до 01 апреля 2014 года | приказ по школе | МС |
| 6. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | До 31 июля 2014 года | приказ по школе, рабочие программы | Рабочая группа |
| Методическое обеспечение |
| 1. | Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей основной школы в условиях введения ФГОС | В течение года | анкетирование, собеседование | МС |
| 2 | Корректировка планов работы методи- ческих объединений школы (включение вопросов по изучению ФГОС) | Сентябрь 2014 года | Скорректи-рованные планы | Руководители ШМО |
| 3. | Ознакомление педагогического коллек -тива школы с федеральными государ -ственными образовательными стан- дартами основного общего образования. | Ноябрь 2013 года | протокол производственного совещания | Директор |
| 4. | Участие в обучающих семинарах для руководителей по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения | В течение года |  |  |
| 5. | Участие учителей основной школы в обучающем семинаре по переходу на ФГОС ООО, по разработке рабочих программ. | октябрь 2013года | Материалы семинара | МС |
| 6 | Изучение, обобщение и внедрение опыта по формированию УУД; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. | постоянно | банк данных | МС |
| 7. | Проведение обучающего семинара для учителей основной школы по теме «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс» | февраль 2014г. | Материалы семинара | МС |
| 8. | Проведение круглого стола для учителей основной школы по теме «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». | ноябрь 2013г. | Протокол круглого стола | МО нач. классов |
| 9. | Разработка методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования; - по созданию программ воспитания и социализации учащихся основной школы; - по составлению рабочих программ по учебным предметам. | До 1 февраля 2014года | Методические рекомендации | МС |
| 10. | «Переход к новой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся»: - Организация внутришкольного контроля в рамках ФГОС; - Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля становления универсальных учебных действий школьников. | апрель 2014 года | протокол | МС |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | ежегодно | план повышения квалификации |  |
| 2. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы | приказ по школе |  |
| 3. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | ежегодно | план прохожде-ния аттестации |  |